## 単管足場点検表
単 管 足 場 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期） （該当項目に○） | [5 empty] | 統責者 |  | 元方管理者 | 担当者
作 業 所 名 |  |  |  | 点検者 | 会 社 名
工 期 |  | . . ～ . . |  |  | 氏 名
点検実施日 |  | 年 月 日 |  |  | 資 格 | ・足場組立等作業主任者 ・足場作成参画資格者 ・その他（ ）
足 場 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 床材の変形、損傷はないか
|  | 3 | 床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
|  | 4 | 床材と床材の隙間は3ｃｍ以下にされているか
|  | 5 | 床材の幅は40ｃｍ以上確保されているか
|  | 6 | 床材と建地の隙間は12ｃｍ未満となっているか
2 | 建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態 | 1 | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 建地、布材、腕木に変形、損傷はないか
|  | 3 | 建地は単管ジョイント等で確実に接続されているか
|  | 4 | 布、腕木はクランプで確実に取付られているか
|  | 5 | 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
3 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | クランプ等に損傷、腐食はないか
|  | 2 | ジョイント等に損傷、腐食はないか
4 | 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無 | 1 | 手すり、中桟等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 手すり、中桟等の脱落はないか
|  | 3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
|  | 4 | 手すりの高さは８５ｃｍ以上か
|  | 5 | 中桟の高さは３５ｃｍ以上５０ｃｍ以下か
|  | 6 | 妻面に手すり及び中桟は設置されているか(２段)
5 | 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか
|  | 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
|  | 3 | 幅木は脚柱等に確実に取付られているか
|  | 4 | メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか
|  | 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
|  | 6 | 朝顔は確実に固定されているか
6 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか
|  | 2 | 敷板等に異常な沈下、滑動はないか
|  | 3 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
|  | 4 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
7 | 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 1 | 筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか
|  | 2 | 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
|  | 3 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
|  | 4 | 控えはクランプで緊結されているか
8 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 1 | 建地、布、腕木に変形、損傷はないか
9 | その他 | 1 | 昇降階段（スロープ）には手すり（高さ85cm以上）及び 中桟（高さ35～50cm）が設置されているか
|  | 2 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 3 | 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか
| 悪天候 |  | ・強風：10分間の平均風速が毎秒10ｍ以上の風 ・暴風：瞬間風速が毎秒30ｍを越える風
| （作業中止基準） |  | ・大雨：1回の降雨量が50mm以上の雨 ・大雪：1回の降雪量が25㎝以上の雪
・中震：震度4の地震
| 注意1） |  | ※この点検表は、工事が完了するまで保存すること。
| 注意2） |  | ※事業者(下請負業者)が実施する通常時の作業前の点検は、ＫＹ用紙に記入する。